УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Смоленской области

от 25.12.2024 № 2165-рп

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | Финансирование мероприятий |
| начало | окончание | источник | объем финанси-рования(тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1.1. | Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее также – СДУ), в Смоленской области в 2025 году | Министерство социального развития Смоленской области | постановление Правительства Смоленской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
| 1.2. | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области в 2025 году | Министерство социального развития Смоленской области | распоряжение Правительства Смоленской области | 01.01.2025 | 31.01.2025 | - | - |
| 1.3. | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области  | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области | распоряжение ПравительстваСмоленской области, протоколы заседаний | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.4. | Внесение изменений в регламент межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, Министерства социального развития Смоленской области и Министерства здравоохранения Смоленской области, организаций и их работников в рамках СДУ (при необходимости) | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области, Министерство цифрового развития Смоленской области | распоряжение Правительства Смоленской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.5. | Обеспечение функционирования модуля СДУгосударственной информационной системы «Региональное социальное обеспечение» Министерства социального развития Смоленской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях межведомственного взаимодействия участников СДУ, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области, Министерство цифрового развития Смоленской области | введен в эксплуатацию и функционирует модуль СДУ государственной информационной системы «Региональное социальное обеспечение» Министерства социального развития Смоленской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.6. | Утверждение показателейэффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Смоленской области,в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области | постановление Правительства Смоленской области | 01.01.2025 | 28.02.2025 | - | - |
| 1.7. | Проведение оценки результативности и эффективности созданияСДУ в Смоленской областиза 2024 год | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области | проведена оценка результативности и эффективности создания СДУ в Смоленской области за 2024 год | 01.03.2025 | 31.03.2025 | - | - |
| 1.8. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Смоленской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет за 2025 год | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |
| 1.8.1. | В 2024 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
|  | численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 8 607 человек | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет об оценке численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2024 год | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | - |
| численность социальных работников в Смоленской области – 994 человека | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет об оценке численности социальных работников за 2024 год | 01.01.2025 | 01.04.2025 | - | - |
| объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 860 993,8 тыс. рублей | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет об оценке объема финансового обеспечения за 2024 год | 01.01.2025 | 01.04.2025 |  |  |
| 1.8.2. | В 2025 году оценка (планируемые): |  |  |  |  |  |  |
|  | численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 8 607 человек | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет об оценке численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2025 год | 01.01.2025 | 01.12.2025 |  |  |
| численности социальных работников в Смоленской области – 994 человека | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет об оценке численности социальных работников за 2025 год | 01.01.2025 | 01.12.2025 |  |  |
| объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 916 958,4 тыс. рублей | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет об оценке объема финансового обеспечения за 2025 год | 01.01.2025 | 01.12.2025 |  |  |
| **2. Организация работы регионального и территориальных координационных центров** |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе отдела организации и контроля признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании смоленского областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат, приема и обработки информации» (далее также – Учреждение) (Смоленская область,г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 23) | Министерство социального развития Смоленской области | РКЦ функционирует на базе отдела организации и контроля признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании Учреждения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущегофинанси-рования |
| 2.2. | Организация работы работников РКЦ | Министерство социального развития Смоленской области | в штатное расписание отдела организации и контроля признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании Учреждения введены 5 штатных единиц работников | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущегофинанси-рования |
| 2.3. | Функционирование территориальных координационных центров (далее также – ТКЦ) на базе сектора по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании в городе Смоленске и секторов социальных выплат, приема и обработки информации Учреждения в муниципальных образованиях (переченьтерриториальных координационных центров на базе секторовсмоленского областного государственного казенного учреждения«Центр социальных выплат, приема и обработки информации» приведен в приложении № 1 к настоящему плану мероприятий) | Министерство социального развития Смоленской области | функционируют 9 ТКЦна базе 1 сектора по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании в городе Смоленске и 8 секторов социальных выплат, приема и обработки информации Учреждения в муниципальных образованиях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущегофинанси-рования |
| 2.4. | Организация работы работников (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Министерство социального развития Смоленской области | в штатное расписание ТКЦ введены 42 штатные единицы работников, на которых возложены обязанности экспертов по оценке нуждаемости, из них7 штатных единиц на базе сектора по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании в городе Смоленске и 35 штатных единиц на базе секторов социальных выплат, приема и обработки информации Учреждения в муниципальных образованиях | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущегофинанси-рования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее также–ТСР) на базе организаций социального обслуживания (перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пунктыпроката технических средств реабилитации, приведен в приложении № 2 к настоящему плану мероприятий) | Министерство социального развития Смоленской области | пункты проката ТСР функционируют на базе организаций социального обслуживания  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | областной бюджет | в рамках текущегофинанси-рования |
| 2.6. | Функционирование «школы ухода» на базе организации социального обслуживания | Министерство социального развития Смоленской области | функционирует «школа ухода» на базе смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Геронтологический центр «Вишенки» (Смоленская область, г. Смоленск, пос. Вишенки)  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | областной бюджет | в рамках текущегофинанси-рования |
| **3. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта** |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторах ухода и работниках РКЦ и ТКЦ, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство социального развития Смоленской области | подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работники РКЦ и ТКЦ  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущегофинанси-рования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство социального развития Смоленской области | подобраны помощники по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | Министерство социального развития Смоленской области,Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (по согласованию) | организовано обучение 10 работников РКЦ и ТКЦ по профессиональной программе обучения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущегофинанси-рования |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в предоставлении услуг по уходу (помощники по уходу), по профессиональной программе «Помощник по уходу» | Министерство социального развития Смоленской области | организовано обучение работников организаций социального обслуживания (по мере необходимости) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | областной бюджет | в рамках текущегофинанси-рования |
| 3.5. | Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода), по профессиональной программе «Организатор ухода» | Министерство социального развития Смоленской области, Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (по согласованию) | организовано обучение работников организаций социального обслуживания (по мере необходимости) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | областной бюджет | в рамках текущегофинанси-рования |
| **4. Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода,поставщиками социальных услуг** |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг (перечень организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услугприведен в приложении № 3 к настоящему плану мероприятий) | Министерство социального развития Смоленской области | функционирование организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Министерство социального развития Смоленской области | функционирование организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг (по мере необходимости) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг ([перечень](#P737) организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг с распределением штатных единиц организаторов ухода приведен в приложении № 3 к настоящему плану мероприятий) (при введении должности «организатор ухода» в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, принятый постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.94 № 367) | Министерство социального развития Смоленской области | введены 30 штатных единиц работников, на которых возложены обязанности организаторов ухода | 01.01.2025 | 31.12.2025 | областной бюджет | в рамках текущегофинанси-рования |
| 4.4. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Министерство социального развития Смоленской области | трудоустроено в организации социального обслуживания 270 помощников по уходу (количество штатных единиц – 190) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | областной бюджет | в рамках текущегофинанси-рования |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода в Смоленской области | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 119 943,10 |
| федеральный бюджет | 116 344,80 |
| областной бюджет | 3 598,30 |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 119 943,10 |
| федеральный бюджет | 116 344,80 |
| областной бюджет | 3 598,30 |
| 4.5.1.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 119 943,10 |
| федеральный бюджет | 116 344,80 |
| областной бюджет | 3 598,30 |
| 4.5.1.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг (при наличии) | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 0 человек, из них:0 человек – 1-го уровня нуждаемости;0 человек – 2-го уровня нуждаемости;0 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.02.2025 | 31.12.2025 | всего | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| 4.5.1.3. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2025 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.01.2025 | всего | 10 143,78 |
| федеральный бюджет | 9 839,47 |
| областной бюджет | 304,31 |
| 4.5.1.4. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2025 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.02.2025 | 28.02.2025 | всего | 9 221,62 |
| федеральныйбюджет | 8 944,97 |
| областной бюджет | 276,65 |
| 4.5.1.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2025 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.03.2025 | 31.03.2025 | всего | 10 143,78 |
| федеральный бюджет | 9 839,47 |
| областной бюджет | 304,31 |
| 4.5.1.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2025 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.04.2025 | 30.04.2025 | всего | 9 913,24 |
| федеральныйбюджет | 9 615,84 |
| областной бюджет | 297,40 |
| 4.5.1.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2025 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.05.2025 | 31.05.2025 | всего | 10 143,78 |
| федеральный бюджет | 9 839,47 |
| областной бюджет | 304,31 |
| 4.5.1.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2025 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.06.2025 | 30.06.2025 | всего | 9 913,24 |
| федеральный бюджет | 9 615,84 |
| областной бюджет | 297,40 |
| 4.5.1.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2025 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.07.2025 | 31.07.2025 | всего | 10 143,78 |
| федеральный бюджет | 9 839,47 |
| областной бюджет | 304,31 |
| 4.5.1.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2025 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.08.2025 | 31.08.2025 | всего | 10 143,78 |
| федеральный бюджет | 9 839,47 |
| областной бюджет | 304,31 |
| 4.5.1.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2025 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2025 | 30.09.2025 | всего | 9 913,24 |
| федеральный бюджет | 9 615,84 |
| областной бюджет | 297,40 |
| 4.5.1.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2025 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.10.2025 | 31.10.2025 | всего | 10 143,78 |
| федеральный бюджет | 9 839,46 |
| областной бюджет | 304,32 |
| 4.5.1.13. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2025 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.11.2025 | 30.11.2025 | всего | 9 913,24 |
| федеральный бюджет | 9 615,84 |
| областной бюджет | 297,40 |
| 4.5.1.14. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2025 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 278 человек, из них:28 человек – 1-го уровня нуждаемости;139 человек – 2-го уровня нуждаемости;111 человек – 3-го уровня нуждаемости | 01.12.2025 | 31.12.2025 | всего | 10 205,84 |
| федеральный бюджет | 9 899,66 |
| областной бюджет | 306,18 |
| Итого | всего | 119 943,10 |
| федеральный бюджет | 116 344,80 |
| областной бюджет | 3 598,30 |

Приложение № 1

к плану мероприятий («дорожной карте») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области на 2025 год

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**территориальных координационных центров на базе секторов**

 **смоленского областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат, приема и обработки информации»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование территориального координационного центра | Адрес территориального координационного центра | Контактный телефон |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территориальный координационный центр города Смоленска | Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 11б | (4812) 64-03-37;(4812) 29-16-33;(4812) 29-16-36 |
| 2. | Территориальный координационный центр Вяземского, Темкинского и Угранского районов Смоленской области | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 3 (для населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, Темкинский район,с. Темкино, ул. Ефремова, д. 5 (для населения муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, с. Угра, ул. Советская, д. 12(для населения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области) | (48131) 5-71-62(48136) 2-12-32(48137) 4-26-50 |
| 3. | Территориальный координационный центр Смоленского, Краснинского и Кардымовского районов Смоленской области | г. Смоленск, пр. Маршала Конева, д. 28е (для населения муниципального образования «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, пос. Красный, ул. Советская, д. 21 (для населения муниципального образования «Краснинскиймуниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 15 (для населения муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области) | (4812) 20-52-90(48145) 4-23-36(48167) 4-10-44 |
| 4. | Территориальный координационный центр Ярцевского и Духовщинского районов Смоленской области | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д. 24 (для населения муниципального образования «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д. 43/46 (для населения муниципального образования «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области) | (48143) 5-14-68(48166) 4-14-42 |
| 5. | Территориальный координационный центр Руднянского, Демидовского и Велижского районов Смоленской области | Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, д. 93 (для населения муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 8 (для населения муниципального образования «Демидовский муниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 9 (для населения муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области) | (48141) 4-91-68;(48141) 4-17-60;(48141) 4-24-47(48147) 4-16-75(48132) 4-73-96 |
| 6. | Территориальный координационный центр города Десногорска, Рославльского, Ершичского, Шумячского районов Смоленской области | Смоленская область, г. Десногорск, 2-ймкр-н, здание администрации, каб. 102 (для населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области);Смоленская область, г. Рославль, ул. Красина, д. 6 (для населения муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, с. Ершичи, ул. Ленина, д. 41 (для населения муниципального образования «Ершичский муниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Школьная, д. 1 (для населения муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области) | (48153) 3-30-37(48134) 4-05-76;(48134) 6-45-41(48155) 2-12-82(48133) 4-10-44 |
| 7. | Территориальный координационный центр Починковского, Ельнинского, Глинковского, Монастырщинского и Хиславичского районов Смоленской области | Смоленская область, г. Починок, ул. Советская, д. 32б (для населения муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области); Смоленская область, г. Ельня, ул. Первомайская д. 38 (для населения муниципального образования «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8 (для населения муниципального образования «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, пос. Монастырщина, ул. Советская, д. 21 (для населения муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленскойобласти);Смоленская область, пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 23 (для населения муниципального образования «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области) | (48149) 4-11-56(48146) 4-36-30(48165) 2-15-46(48148) 4-00 -55(48140) 2-16-90 |
| 8. | Территориальный координационный центр Сафоновского, Холм-Жирковского и Дорогобужского районов Смоленской области | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3 (для населения муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, Холм-Жирковский район, пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8 (для населения муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7 (для населения муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области) | (48142) 4-21-81(48139) 2-20-55(48144) 4-25-68 |
| 9. | Территориальный координационный центр Гагаринского, Сычевского и Новодугинского районов Смоленской области | Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 50 (для населения муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, г. Сычевка,  ул. Большая Пролетарская, д. 18 (для населения муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области);Смоленская область, с. Новодугино, ул. Советская, д. 1 (для населения муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области) | (48135) 3-56-67(48130) 4-10-44(48138) 2-12-30 |

Приложение № 2

к плану мероприятий («дорожной карте») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области на 2025 год

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**организаций социального обслуживания,**

**на базекоторых функционируют пункты проката технических средств реабилитации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование организации социального обслуживания | Адрес организации социального обслуживания |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Областное государственное бюджетное учреждение «Смоленский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Смоленск, городок Коминтерна, д. 12а |
| 2. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Велижский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 9 |
| 3. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73 |
| 4. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Гагаринский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Гагарин,ул. Строителей, д.50 |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Демидовский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Демидов,ул. Просвещения, д. 4 |
| 6. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Дорогобужский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Дорогобуж,ул. Пушкина, д. 7 |
| 7. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Духовщинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Духовщина,ул. Советская, д. 43/46 |
| 8. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ельнинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Ельня,ул. Первомайская, д. 38 |
| 9. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ершичский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, с. Ершичи,ул. Низинская, д.19 |
| 10. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 15 |
| 11. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Монастырщинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, Монастырщинский район, пос. Монастырщина, ул. Победы, д.10 |
| 12. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Новодугинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, с. Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 5 |
| 13. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Починковский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Починок,ул. Твардовского, д. 14 |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Рославль, ул. имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8 |
| 15. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Рудня,ул. Киреева, д.91 |
| 16. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5а |
| 17. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Сычевский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Сычевка, ул. Б. Пролетарская, д. 18 |
| 18. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, пос. Хиславичи, ул. Пролетарская площадь, д. 5 |
| 19. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Шумячский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, пос. Шумячи,ул. Советской Армии, д. 24 |
| 20. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ярцевский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Ярцево,ул. Краснооктябрьская, д. 4 |

Приложение № 3

к плану мероприятий («дорожной карте») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области на 2025 год

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**организаций социального обслуживания – государственных**

 **поставщиков социальных услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование организации социального обслуживания | Адрес организации социального обслуживания | Количество штатных единиц работников, на которых возложены обязанности организаторов ухода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Областное государственное бюджетное учреждение «Смоленский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Смоленск,городок Коминтерна, д. 12а | 3 |
| 2. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Велижский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область,г.Велиж,пл.Дзержинского,д.9 | 2 |
| 3. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Гагаринский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д.50 | 0 |
| 5. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Демидовский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г.Демидов, ул. Просвещения, д. 4 | 1 |
| 6. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Дорогобужский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Пушкина,д. 7 | 1 |
| 7. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Духовщинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д. 43/46 | 0 |
| 8. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ельнинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Ельня,ул. Первомайская, д. 38 | 1 |
| 9. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ершичский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, с. Ершичи,ул.Низинская, д.19 | 0 |
| 10. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область,пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 15 | 1 |
| 11. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Монастырщинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область,Монастырщинский район,пос.Монастырщина, ул. Победы, д.10 | 1 |
| 12. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Новодугинский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область,с.Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Починковский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Починок, ул. Твардовского,д. 14 | 3 |
| 14. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Рославль, ул. имени Эдуарда Георгиевича Репина,д. 8 | 6 |
| 15. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Рудня,ул. Киреева, д.91 | 1 |
| 16. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область,г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5а | 2 |
| 17. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Сычевский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Сычевка,ул. Б. Пролетарская, д. 18 | 2 |
| 18. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область,пос. Хиславичи, ул. Пролетарская площадь, д. 5 | 1 |
| 19. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Шумячский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область,пос.Шумячи,ул.Советской Армии, д.24 | 1 |
| 20. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Ярцевский комплексный центр социального обслуживания населения» | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 4 | 3 |
| Итого | 30 |