ПРАВИТЕЛЬСТВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 декабря 2023 г. N 599-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ,

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100004) Правительства Смоленской областиот 04.06.2024 N 908-рп) |  |

1. Утвердить прилагаемый [план](#P32) мероприятий ("дорожную карту") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области на 2024 год (далее также - "дорожная карта").

2. Определить ответственным за создание и обеспечение функционирования системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области, в том числе за реализацию "дорожной карты", заместителя председателя Правительства Смоленской области В.М. Хомутову.

3. Руководителям исполнительных органов Смоленской области и руководителям организаций, ответственным за реализацию мероприятий "дорожной карты", организовать работу по своевременной реализации мероприятий "дорожной карты".

Губернатор

Смоленской области

В.Н.АНОХИН

Утвержден

распоряжением

Правительства

Смоленской области

от 28.12.2023 N 599-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ,

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100004) Правительства Смоленской областиот 04.06.2024 N 908-рп) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия / контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | Финансирование мероприятий |
| начало | окончание | источник | объем финансирования (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области на 2024 год (далее - модель) | Министерство социального развития Смоленской области | постановление Правительства Смоленской области | 01.01.2024 | 29.02.2024 | - | - |
| 1.2. | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели | Министерство социального развития Смоленской области | распоряжение Правительства Смоленской области | 01.01.2024 | 31.01.2024 | - | - |
| 1.3. | Организация работы межведомственной рабочей группы по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области | распоряжение Правительства Смоленской области, протоколы заседаний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1.4. | Утверждение порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, участников системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Смоленской области (далее также - СДУ) | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области, Министерство цифрового развития Смоленской области | распоряжение Правительства Смоленской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1.5. | Обеспечение функционирования модуля СДУ государственной информационной системы "Региональное социальное обеспечение" Министерства социального развития Смоленской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях межведомственного взаимодействия участников СДУ, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области, Министерство цифрового развития Смоленской области | введен в эксплуатацию и функционирует модуль СДУ государственной информационной системы "Региональное социальное обеспечение" Министерства социального развития Смоленской области и единой системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечивающей получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 1.6. | Утверждение ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Смоленской области в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", отражающих результаты внедрения СДУ | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области | постановление Правительства Смоленской области | 01.01.2024 | 01.03.2024 | - | - |
| 1.7. | Проведение оценки результативности и эффективности создания СДУ в Смоленской области на I полугодие 2024 года | Министерство социального развития Смоленской области, Министерство здравоохранения Смоленской области | проведена оценка результативности и эффективности создания СДУ в Смоленской области на I полугодие 2024 года | 01.01.2024 | 31.07.2024 | - | - |
| 1.8. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Смоленской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 2023 году (факт): | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет за 2023 год | 01.01.2024 | 10.06.2024 | - | - |
| 1.8.1. | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 8566 человек | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2023 год | 01.01.2024 | 10.06.2024 | - | - |
| 1.8.2. | Численность социальных работников в Смоленской области - 1132 человека | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2023 год | 01.01.2024 | 10.06.2024 | - | - |
| 1.8.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 801363,4 тыс. рублей | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2023 год | 01.01.2024 | 10.06.2024 | - | - |
| (п. 1.8 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100005) Правительства Смоленской области от 04.06.2024N 908-рп) |
| 1.9. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Смоленской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 2024 году (ожидаемый прогноз по итогам года) | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет за 2024 год | 01.01.2024 | 01.12.2024 | - | - |
| 1.9.1. | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 8588 человек | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2024 год | 01.01.2024 | 01.12.2024 | - | - |
| 1.9.2. | Численность социальных работников в Смоленской области - 1135 человек | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2024 год | 01.01.2024 | 01.12.2024 | - | - |
| 1.9.3. | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 938313,0 тыс. рублей | Министерство социального развития Смоленской области | аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2024 год | 01.01.2024 | 01.12.2024 | - | - |
| (п. 1.9 введен [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100038) Правительства Смоленской области от 04.06.2024N 908-рп) |
| 2. Организация работы регионального и территориальных координационных центров |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (далее - РКЦ) на базе смоленского областного государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат, приема и обработки информации" (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 23) | Министерство социального развития Смоленской области | РКЦ функционирует на базе смоленского областного государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат, приема и обработки информации" (Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 23) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | в рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Организация работы специалистов по социальной работе в РКЦ | Министерство социального развития Смоленской области | в штатное расписание смоленского областного государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат, приема и обработки информации" введено 6 штатных единиц по должности специалиста по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | в рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Функционирование территориальных координационных центров (далее также - ТКЦ) на базе секторов социальных выплат, приема и обработки информации смоленского областного государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат, приема и обработки информации" ([перечень](#P573) территориальных координационных центров приведен в приложении N 1 к настоящему плану мероприятий) | Министерство социального развития Смоленской области | функционируют 9 ТКЦ на базах секторов социальных выплат, приема и обработки информации смоленского областного государственного казенного учреждения "Центр социальных выплат, приема и обработки информации" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | в рамках текущего финансирования |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100071) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 2.4. | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ ([перечень](#P573) территориальных координационных центров с распределением штатных единиц экспертов по оценке нуждаемости приведен в приложении N 1 к настоящему плану мероприятий) | Министерство социального развития Смоленской области | в штатное расписание ТКЦ введены 24 штатные единицы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | в рамках текущего финансирования |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100074) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее также - TCP) на базе организаций социального обслуживания ([перечень](#P653) организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката технических средств реабилитации, приведен в приложении N 2 к настоящему плану мероприятий) | Министерство социального развития Смоленской области | пункты проката TCP функционируют на базе организаций социального обслуживания | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | в рамках текущего финансирования |
| 2.6. | Функционирование "школы ухода" на базе организации социального обслуживания | Министерство социального развития Смоленской области | функционирует "школа ухода" на базе смоленского областного государственного бюджетного учреждения "Геронтологический центр "Вишенки" (Смоленская область, г. Смоленск, пос. Вишенки) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | в рамках текущего финансирования |
| 3. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистов по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство социального развития Смоленской области | подобраны эксперты по оценке нуждаемости и специалисты по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство социального развития Смоленской области | подобраны помощники по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе "Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу" | Министерство социального развития Смоленской области, Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" (по согласованию) | организовано обучение 35 работников РКЦ и ТКЦ по программе "Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в предоставлении услуг по уходу (помощники по уходу), по профессиональной программе "Помощник по уходу" | Министерство социального развития Смоленской области | организовано обучение 17 работников организаций социального обслуживания | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 120,70 |
| федеральный бюджет | 117,08 |
| областной бюджет | 3,62 |
| (п. 3.4 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100075) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 4. Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания - государственных поставщиков социальных услуг ([перечень](#P737) организаций социального обслуживания - государственных поставщиков социальных услуг приведен в приложении N 3 к настоящему плану мероприятий) | Министерство социального развития Смоленской области | функционирование организаций социального обслуживания - государственных поставщиков социальных услуг | 01.01.2024 | 31.12.20241 | - | - |
| 4.2. | Обеспечение, функционирования организаций социального обслуживания - негосударственных поставщиков социальных услуг | Министерство социального развития Смоленской области | функционирование организаций социального обслуживания - негосударственных поставщиков социальных услуг (по мере необходимости) | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | - |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг ([перечень](#P737) организаций социального обслуживания -. государственных поставщиков социальных услуг с распределением штатных единиц организаторов ухода приведен в приложении N 3 к настоящему плану мероприятий) | Министерство социального развития Смоленской области | введены 42 штатные единицы организаторов ухода | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | в рамках текущего финансирования |
| 4.4. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг | Министерство социального развития Смоленской области | трудоустроено в организации социального обслуживания 237 помощников по уходу (количество штатных единиц - 100) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | в рамках текущего финансирования |
| 4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 267 человек, из них:27 человек - 1-го уровня нуждаемости;133 человека - 2-го уровня нуждаемости;107 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 94429,71 |
| федеральный бюджет | 91596,82 |
| областной бюджет | 2832,89 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100088) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 4.5.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в, уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 267 человек, из них:27 человек 1-го уровня нуждаемости;133 человека - 2-го уровня нуждаемости;107 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 94429,71 |
| федеральный бюджет | 91596,82 |
| областной бюджет | 2832,89 |
|  |  |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100091) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 4.5.1.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2024 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 250 человек, из них:25 человек - 1-го уровня нуждаемости;125 человек - 2-го уровня нуждаемости;100 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.01.2024 | всего | 7370,00 |
| федеральный бюджет | 7148,90 |
| областной бюджет | 221,10 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100094) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 4.5.1.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2024 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 250 человек, из них:25 человек - 1-го уровня нуждаемости;125 человек - 2-го уровня нуждаемости;100 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.02.2024 | 29.02.2024 | всего | 7370,00 |
| федеральный бюджет | 7148,90 |
| областной бюджет | 221,10 |
|  |  |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100094) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 4.5.1.3. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2024 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 250 человек, из них:25 человек 1-го уровня нуждаемости;125 человек - 2-го уровня нуждаемости;100 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.03.2024 | 31.03.2024 | всего | 7370,00 |
| федеральный бюджет | 7148,90 |
| областной бюджет | 221,10 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100094) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 4.5.1.4. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2024 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 250 человек, из них:25 человек 1-го уровня нуждаемости;125 человек - 2-го уровня нуждаемости;100 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.04.2024 | 30.04.2024 | всего | 7370,00 |
| федеральный бюджет | 7148,90 |
| областной бюджет | 221,10 |
|  |  |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100094) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 4.5.1.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2024 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 267 человек, из них:27 человек - 1-го уровня нуждаемости;133 человека - 2-го уровня нуждаемости;107 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.05.2024 | 31.05.2024 | всего | 8118,71 |
| федеральный бюджет | 7875,15 |
| областной бюджет | 243,56 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100095) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 4.5.1.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2024 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 267 человек, из них:27 человек - 1-го уровня нуждаемости;133 человека - 2-го уровня нуждаемости;107 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.06.2024 | 30.06.2024 | всего | 8118,71 |
| федеральный бюджет | 7875,15 |
| областной бюджет | 243,56 |
|  |  |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100098) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 4.5.1.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2024 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 267 человек, из них:27 человек - 1-го уровня нуждаемости;133 человека - 2-го уровня нуждаемости;107 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.07.2024 | 31.07.2024 | всего | 8118,71 |
| федеральный бюджет | 7875,15 |
| областной бюджет | 243,56 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100101) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 4.5.1.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2024 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 267 человек, из них:27 человек - 1-го уровня нуждаемости;133 человека - 2-го уровня нуждаемости;107 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.08.2024 | 31.08.2024 | всего | 8118,71 |
| федеральный бюджет | 7875,15 |
| областной бюджет | 243,56 |
|  |  |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100104) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 4.5.1.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2024 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 267 человек, из них:27 человек - 1-го уровня нуждаемости;133 человек - 2-го уровня нуждаемости;107 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.09.2024 | 30.09.2024 | всего | 8118,71 |
| федеральный бюджет | 7875,15 |
| областной бюджет | 243,56 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100107) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 4.5.1.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2024 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 267 человек, из них:27 человек - 1-го уровня нуждаемости;133 человека - 2-го уровня нуждаемости;107 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.10.2024 | 31.10.2024 | всего | 8118,71 |
| федеральный бюджет | 7875,15 |
| областной бюджет | 243,56 |
|  |  |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100110) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 4.5.1.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2024 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 267 человек, из них: 27 человек - 1-го уровня нуждаемости; 133 человека - 2-го уровня нуждаемости; 107 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.11.2024 | 30.11.2024 | всего | 8118,71 |
| федеральный бюджет | 7875,15 |
| областной бюджет | 243,56 |
| (пп. 4.5.1.11 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100113) Правительства Смоленской области от 04.06.2024N 908-рп) |
| 4.5.1.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2024 года | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 267 человек, из них: 27 человек - 1-го уровня нуждаемости; 133 человека - 2-го уровня нуждаемости; 107 человек - 3-го уровня нуждаемости | 01.11.2024 | 30.11.2024 | всего | 8118,74 |
| федеральный бюджет | 7875,17 |
| областной бюджет | 243,57 |
| (пп. 4.5.1.12 в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100126) Правительства Смоленской области от 04.06.2024N 908-рп) |
| 4.5.2. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому негосударственными поставщиками социальных услуг | Министерство социального развития Смоленской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 0 человек | 01.12.2024 | 31.12.2024 | всего | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 |
| Итого | всего | 94550,41 |
| федеральный бюджет | 91713,90 |
| областной бюджет | 2836,51 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100138) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |

Приложение N 1

к плану мероприятий

("дорожной карте")

по созданию системы

долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе,

в Смоленской области

на 2024 год

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ НА БАЗЕ СЕКТОРОВ

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ СМОЛЕНСКОГО

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100139) Правительства Смоленской областиот 04.06.2024 N 908-рп) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование территориального координационного центра | Адрес территориального координационного центра | Количество штатных единиц экспертов по оценке нуждаемости в ТКЦ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территориальный координационный центр города Смоленска | Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 11б | 7 |
| 2. | Территориальный координационный центр Вяземского, Темкинского и Угранского районов Смоленской области | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 3 | 2 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100141) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 3. | Территориальный координационный центр Смоленского, Краснинского и Кардымовского районов Смоленской области | г. Смоленск, пр. Маршала Конева, д. 28е | 2 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100142) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 4. | Территориальный координационный центр Ярцевского и Духовщинского районов Смоленской области | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д. 24 | 2 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100143) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 5. | Территориальный координационный центр Руднянского, Демидовского и Велижского районов Смоленской области | Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, д. 93 | 2 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100146) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 6. | Территориальный координационный центр города Десногорска, Рославльского, Ершичского, Шумячского районов Смоленской области | Смоленская область, г. Рославль, ул. Красина, д. 6 | 3 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100147) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 7. | Территориальный координационный центр Починковского, Ельнинского, Глинковского, Монастырщинского и Хиславичского районов Смоленской области | Смоленская область, г. Починок, ул. Урицкого, д. 5 | 2 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100148) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 8. | Территориальный координационный центр Сафоновского, Холм-Жирковского и Дорогобужского районов Смоленской области | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3 | 2 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100149) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| 9. | Территориальный координационный центр Гагаринского, Сычевского и Новодугинского районов Смоленской области | Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 50 | 2 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100150) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |
| Итого | 24 |
| (в ред. [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=145404&dst=100151) Правительства Смоленской области от 04.06.2024 N 908-рп) |

Приложение N 2

к плану мероприятий

("дорожной карте")

по созданию системы

долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе,

в Смоленской области

на 2024 год

ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ

ФУНКЦИОНИРУЮТ ПУНКТЫ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование организации социального обслуживания | Адрес организации социального обслуживания |
| 1. | Областное государственное бюджетное учреждение "Смоленский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Смоленск, д. 12а, Городок Коминтерна |
| 2. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Велижский комплексный центр обслуживания населения" | Смоленская область, г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 9 |
| 3. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73 |
| 4. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Гагаринский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 50 |
| 5. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Демидовский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Демидов, ул. Просвещения, д. 4 |
| 6. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Дорогобужский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7 |
| 7. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Духовщинский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д. 43/46 |
| 8. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Ельнинский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Ельня, ул. Первомайская, д. 38 |
| 9. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Ершичский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, с. Ершичи, ул. Низинская, д. 19 |
| 10. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 15 |
| 11. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Монастырщинский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, Монастырщинский район, пос. Монастырщина, ул. Победы, д. 10 |
| 12. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Новодугинский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, с. Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 5 |
| 13. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Починковский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Починок, ул. Твардовского, д. 14 |
| 14. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Рославль, ул. имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8 |
| 15. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, д. 91 |
| 16. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5а |
| 17. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Сычевский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Сычевка, ул. Б. Пролетарская, д. 18 |
| 18. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, пос. Хиславичи, ул. Пролетарская площадь, д. 5 |
| 19. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Шумячский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Советской Армии, д. 24 |
| 20. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Ярцевский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 4 |

Приложение N 3

к плану мероприятий

("дорожной карте")

по созданию системы

долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе,

в Смоленской области

на 2024 год

ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ - ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование организации социального обслуживания | Адрес организации социального обслуживания | Количество штатных единиц организаторов ухода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Областное государственное бюджетное учреждение "Смоленский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Смоленск, Городок Коминтерна, д. 12а | 4 |
| 2. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Велижский комплексный центр обслуживания населения" | Смоленская область, г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 9 | 2 |
| 3. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73 | 2 |
| 4. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Гагаринский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 50 | 2 |
| 5. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Демидовский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Демидов, ул. Просвещения, д. 4 | 2 |
| 6. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Дорогобужский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7 | 2 |
| 7. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Духовщинский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д. 43/46 | 2 |
| 8. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Ельнинский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Ельня, ул. Первомайская, д. 38 | 2 |
| 9. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Ершичский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, с. Ершичи, ул. Низинская, д. 19 | 2 |
| 10. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 15 | 2 |
| 11. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Монастырщинский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, Монастырщинский район, пос. Монастырщина, ул. Победы, д. 10 | 2 |
| 12. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Новодугинский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, с. Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 5 | 2 |
| 13. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Починковский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Починок, ул. Твардовского, д. 14 | 2 |
| 14. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Рославль, ул. имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 8 | 2 |
| 15. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, д. 91 | 2 |
| 16. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5а | 2 |
| 17. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Сычевский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Сычевка, ул. Б. Пролетарская, д. 18 | 2 |
| 18. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, пос. Хиславичи, ул. Пролетарская площадь, д. 5 | 2 |
| 19. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Шумячский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, пос. Шумячи, ул. Советской Армии, д. 24 | 2 |
| 20. | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Ярцевский комплексный центр социального обслуживания населения" | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 4 | 2 |
| Итого | 42 |